- Kontaktgespräch 
Am 15.September.2006								0,5 Tag

- Gespräche zu Rahmenbedingungen 
Laufend ab September 2006							1,0 Tag
-Gegenstand 
-Zielgruppen
-Räume, Material, Ausstattung, Technik, Catering
-Finanzen
-Personal (Begleitteam)

- Beratung bei der Planung des Vorbereitungstreffen 
Oktober bis Dezember 2006							1,0 Tag
-Zusammensetzung
-Einladung
-Verlaufsplan
-Ortsbesichtigung
-Materialliste (Raum, Ausstattung, Material, Catering)
-Assistent unter Vertrag nehmen
-Kontaktliste für die Teilnehmenden
-Dokumentation / Fotos

- Das Vorbereitungstreffen 
Am 8. Dezember 2006 								1,0 Tag
-Aufbau
-Durchführung
-Termin für die open space Veranstaltung
-Ort für die open space Veranstaltung 
-Termin für das Nächste Treffen nach der open space Veranstaltung
-Dokumentation / Fotos / Kontaktliste

- Sechs Arbeitstreffen zur weiteren Planung und Organisation 
der Veranstaltung 
30.1.2007, 20.4.2007, 15.6.2007, 10.7.2007, 19.9.2007, 24.10.2007,			3,0 Tage

- Beratung bei der Vorbereitung der Veranstaltung 
Laufend parallel zu den Arbeitstreffen in 2007					2,0 Tage
-Einladung / Anmeldung
-Kontaktliste
-"So klappt's!" Liste (Begleitteam, Räume, Ausstattung, 
Verbrauchsmaterial, Kontaktliste,  Dokumentation, Catering, 
Ansprechpersonen, Bezugsquellen)
-Verlaufsplan
-Dokumentation (Papier und e-Doku, Fotos, Deckblatt, Rückendeckel)
-Gespräche mit Caterer
-Ortsbegehung mit Veranstalter, Kontakt zu Technikern, Hausmeistern
-Team organisieren
-Logistik fürs Team (Anreise, Unterkunft)

- open space Veranstaltung samt Auf-und Abbau 
Vom 17. bis 20. Januar 2008							4,0 Tage
-Anreise
-Teamtreffen
-Aufbau anhand des Kärtchensatzes
-Kontakt und Zusammenarbeit mit dem Personal am Veranstaltungsort
-Coaching des Veranstalters zur Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung
-Begleitung der Veranstaltung selbst
-Dokumentation / Kontaktliste

- Auswertung der Veranstaltung mit Veranstalter, 
Vorbereitungsgruppe und Team	
Nach der Veranstaltung im Januar und Februar 2008				1,0 Tag
-Team
-Veranstalter
-Vorbereitungsgruppe, anhand des mind maps vom Vorbereitungstreffen

- Beratung bei der Vorbereitung des Nächsten Treffens 
Im März 2008									0,5 Tag
-Einladung
-Verlauf
-"So klappt's!" Liste (Raum, Material, Ausstattung, Catering)
-Dokumentation

- Nächstes Treffen 
Am 12. April 2008								1,0 Tag
-Auf- und Abbau
-Durchführung
-Dokumentation / Photos / Kontaktliste
-Weiteren Termin

- Zweites Nächstes Treffen 
Am 8. November 2008								1,0 Tag

Insgesamt 16 Tage für mich als Begleiter, 11 Tage für den Assistenten und je 4 Tage für jede der drei Helferinnen